## Hoja1
*Los puntos de historia se estiman en horas/equipo
ID HISTORIA | ENUNCIADO DE LA HISTORIA | ALIAS | ESTADO | PUNTOS DE HISTORIA | ITERACIÓN (SPRINT) | PRIORIDAD | COMENTARIOS
PLATAFORMA WEB
1 | Como un Administrador, necesito acceder a la aplicación, para poder acceder a las funcionalidades que me brinda la aplicación. | INICIO DE SESIÓN-ADMIN | EN PROCESO | 4 | 1 | 200
2 | Como un Amigo Académico, necesito acceder a la aplicación, para poder acceder a las funcionalidades que me brinda la aplicación. | INICIO DE SESIÓN-AA | EN PROCESO | 4 | 1 | 200
3 | Como un Estudiante, necesito acceder a la aplicación, para poder acceder a las funcionalidades que me brinda la aplicación. | INICIO DE SESIÓN-ESTUDIANTE | EN PROCESO | 4 | 1 | 200
4 | Como un Administrador, necesito administrar los datos de los Amigos Academicos, para poder… | GESTIÓN AA | EN PROCESO | 13 | 1 | 90
5 | Como un Amigo Académico, necesito listar los cursos vigentes, para… | VISUALIZAR CURSOS | EN PROCESO | 8 | 1 | 120
6 | Como un Administrador, quiero administrar los cursos que se realizaran, para poder… | GESTIÓN CURSOS | EN PROCESO | 6 | 1 | 180
7 | Como un Amigo Académico, necesito visualizar mi agenda de trabajo, para… | VISUALIZAR AGENDA - AA | EN PROCESO | 3 | 1 | 70
8 | Como un Estudiante, quiero ver la agenda de los Amigos Académicos, con la finalidad de observar los horarios en los que puedo asistir a las asesorias. | VISUALIZAR AGENDA - ESTUDIANTE | EN PROCESO | 3 | 1 | 140
9 | Como un Estudiante, quiero ver los temas que se trabajaran en la semana, para identificar en cuales temas necesito un refuerzo | VISUALIZAR TEMAS | PLANIFICADA | 3 | 2 | 60
10 | Como un Amigo Acedmico, quiero registrar una asesoria, con la finalidad de llevar un registro de los temas tratados en la asesoria. | REGISTRAR ASESORIAS | EN PROCESO | 5 | 1 | 220
11 | Como Estudiante, quiero otorgarle una calificación a la asesoria, para brindar una opinion sobre el servicio que me fue prestado. | CALIFICAR ASESORIAS | EN PROCESO | 3 | 1 | 210
12 | Como un Administrador, quiero ver las estadisticas de las asesorias por Materia, para poder establecer planes de refuerzo en estas. | ESTADISTICAS POR MATERIA | PLANIFICADA | 13 | 2 | 150
13 | Como un Administrador, quiero ver las estadisticas de asistencia de los estudiantes, para poder medir el nivel de aceptación del programa por parte de los Estudiantes. | ESTADISTICAS POR ASISTENCIA | PLANIFICADA | 16 | 2 | 160
14 | Como un Administrador, necesito ver los registros de las asesorias, con el fin de establecer planes de refuerzo de acuerdo a las necesidades reflejadas en las asesorias. | VISUALIZAR ASESORIAS | PLANIFICADA | 5 | 2 | 170
15 | Como un Administrador, quiero ver las comparativas de las estadisticas a traves de los semestres, para poder establecer acciones de mejoramiento en el Plan de Trabajo. | ESTADISTICAS POR SEMESTRE | PLANIFICADA | 20 | 2 | 100
16 | Como un Estudiante, quiero ser informado de los cursos que se impartiran, para poder asistir a ellos. | NOTIFICAR CURSOS - ESTUDIANTE | EN PROCESO | 8 | 1 | 130
17 | Como un Administrador, necesito administrar los temas que se trabajarán en la semana, para brindarle a los estudiantes una idea de las tematicas a reforzar. | GESTIÓN TEMAS | PLANIFICADA | 5 | 2 | 40
18 | Como un Administrador, necesito comunicarme con los Amigos Academicos, para… | CHAT | VACÍO | 20 | - | 30
19 | Como un Amigo Academico, necesito comunicarme con el Administrador, para… | CHAT | VACÍO | 20 | - | 30
20 | Como un Administrador, quiero ver las estadisticas de asistencia a los cursos, para poder identificar… | ESTADISTICAS CURSOS | PLANIFICADA | 12 | 2 | 190
21 | Como un Amigo Académico, necesito registrar la asistencia de los Estudiantes a un curso, para llevar un control del trabajo realizado. | REGISTRO ASISTENCIA CURSOS | EN PROCESO | 5 | 1 | 120
22 | Como un Amigo Académico, necesito ser notificado cuando se me asigna un curso, para preparar la temática asociada. | NOTIFICAR CURSOS - AA | EN PROCESO | 4 | 1 | 140
MOVIL
23 | Como un Administrador, quiero instalar la aplicación en mi Smartphone, para poder acceder a las funcionalidades de la aplicación. | INSTALAR APP | PLANIFICADA | 6 | 3 | 70
24 | Como un Amigo Academico, quiero instalar la aplicación en mi Smartphone, para poder acceder a las funcionalidades de la aplicación. | INSTALAR APP | PLANIFICADA | 6 | 3 | 70
25 | Como un Estudiante, quiero instalar la aplicación en mi Smartphone, para poder acceder a las funcionalidades de la aplicación. | INSTALAR APP | PLANIFICADA | 6 | 3 | 70
26 | Como un Estudiante, quiero recibir notificaciones de los nuevos cursos, para poder asistir a ellos. | M: NOTIFICAR CURSOS - ESTUDIANTE | PLANIFICADA | 8 | 3 | 50
27 | Como un Amigo Academico, quiero recibir notificaciones cuando se me asigne un nuevo curso, para poder preparar el tema relacionado con el curso. | M: NOTIFICAR CURSOS - AA | PLANIFICADA | 8 | 3 | 50
28 | Como un Estudiante, necesito ver la agenda de los Amigos Académicos, para determinar a que horas puedo asistir a las asesorias. | M: VISUALIZAR AGENDA - ESTUDIANTE | PLANIFICADA | 5 | 3 | 30
29 | Como un Administrador, necesito comunicarme con los Amigos Academicos, para… | M: CHAT | VACÍO | 15 | - | 20
30 | Como un Amigo Academico, necesito comunicarme con el Administrador, para… | M: CHAT | VACÍO | 15 | - | 20